## Sheet1
ガントチャート | フロント/UI |  |  | バック |  | JSON |  | PWA | インフラ
2025-09-06
2025-09-07 | 担当：溝口翔斗 | 担当：岩田綺華 | 担当：新海尊琉 | 担当：花木 | 担当：あんｄ
2025-09-08 | 勉強時間 |  |  | ガントチャートの作成
2025-09-09 | [5 empty] | 生徒のデータが来た日
2025-09-10 |  |  |  |  | ログイン | 学生情報 | 学生の学籍番号と氏名を登録するマスタ情報
2025-09-11 | [6 empty] | 2000件
2025-09-12 | 現在時間の表示 | マップ | 学籍番号編集画面
2025-09-13 |  | webサイトリンク、 マップ |  |  |  | 変更履歴 | 競技詳細（競技名・開始時間・競技時間・集合場所・集合時間）を登録するトランザクション情報
2025-09-14 | 時刻ライン | [5 empty] | 10件
2025-09-15 | 競技一覧 | ハンバーガーメニューのTime table、 マップ
2025-09-16 |  | 設定、 レクサイト |  |  |  | イベント情報 | 学生の出場競技を登録する中間トランザクション情報
2025-09-17 |  | キャンセル、 薄暗く |  |  |  |  | 6000件
2025-09-18 |  | 横からスライド
2025-09-19 | 次の競技の表示 |  |  |  |  | 通知履歴 | 送られた通知の情報を登録するトランザクション情報
2025-09-20 | 学籍番号表示 |  | クラス、出席番号、氏名、 プッシュ通知のオンオフ |  |  |  | 18000件
2025-09-21
2025-09-22 | [5 empty] | 出場情報 | イベントの変更履歴を登録するトランザクション情報
2025-09-23 | [6 empty] | 10件
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28 | [5 empty] | JSONデータの取り込み
2025-09-29
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10

## Sheet2
ガントチャート | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10
| 土曜 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜
フロント/UI | 2025-09-07: 担当：溝口翔斗; 2025-09-16: 現在時間の表示
時刻ライン
競技一覧
次の競技の表示
学籍番号表示
|  | 担当：岩田綺華 |  |  |  |  | 各クラス待機場所
施設案内（各階ごと）
|  |  |  | 勉強期間 | [5 empty] | webサイトリンク
ハンバーガーメニューのTime table、 マップ
設定、 レクサイト
[11 empty] | 2025-09-09 | [6 empty] | キャンセル、 薄暗く
横からスライド
|  | 担当：新海尊琉 |  |  |  |  | クラス、出席番号、氏名、 プッシュ通知のオンオフ
学籍番号編集画面
バック | 2025-09-07: 担当：花木; 2025-09-08: 勉強期間; 2025-09-11: 模擬データ作成
フロントからの要求パターン貰う
CRUDのR部分の操作コード作成
テスト＋修正
|  | 担当： あんｄ | [8 empty] | フロントからの要求パターン作成
パターンにあった返答作成
[15 empty] | 体験入学 | 終日不可 | 書き方学習 | 終日不可 | 返答するためのコード作成
テスト＋修正
JSON | 2025-09-07: 生徒のデータが来た日; 2025-09-10: 学生情報
変更履歴
イベント情報
通知履歴
出場情報
JSONデータの取り込み
[5 empty] | 学生の学籍番号と氏名を登録するマスタ情報 | 2000件 |  | 競技詳細（競技名・開始時間・競技時間・集合場所・集合時間）を登録するトランザクション情報 | 10件 |  | 学生の出場競技を登録する中間トランザクション情報 | 6000件 |  | 送られた通知の情報を登録するトランザクション情報 | 18000件 |  | イベントの変更履歴を登録するトランザクション情報 | 10件
[15 empty] | 花木 | 返答するためのコード作成１
[15 empty] | 安藤 | 返答するためのコード作成２